## Sheet1
Squash Simulator
By Raymond Lau Peter Neve Jason Botterill | Weeks | 6 | [5 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 |  |  |  | PROJECT END
| Days | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27
 | time axis 2021-03-30 to 2021-05-27
Project Initilisation and planning
Project planning | bar: 2021-04-03 to 2021-04-05
Distribute workload | bar: 2021-04-06 to 2021-04-08
Set up communication time | bar: 2021-04-08
Project research (squash, OpenGL) | bar: 2021-04-09 to 2021-04-23
Project execution
Create Squash room | bar: 2021-04-24 to 2021-04-26
Create Squash ball | bar: 2021-04-26
Create player character | bar: 2021-04-27 to 2021-04-28
Create Squash racket | bar: 2021-04-28
Join Racket and player | bar: 2021-04-29 to 2021-05-01
Progress Report | bar: 2021-05-01
Add movement to Player character | bar: 2021-05-02
Add animation to racket on player | bar: 2021-05-02 to 2021-05-03
Add physics to the ball | bar: 2021-05-04 to 2021-05-08
gravity | bar: 2021-05-04 to 2021-05-06
bounciness | bar: 2021-05-06 to 2021-05-08
Create player 2 with its own associated racket | bar: 2021-05-08 to 2021-05-09
Project interface | bar: 2021-05-10 to 2021-05-11
Create scoring system | bar: 2021-05-11 to 2021-05-13
Create power system | bar: 2021-05-14 to 2021-05-15
Create Title screen | bar: 2021-05-15 to 2021-05-16
Add functionality to title screen | bar: 2021-05-16 to 2021-05-17
Start button | bar: 2021-05-16
Exit button | bar: 2021-05-17
Create Score Screen | bar: 2021-05-18 to 2021-05-19
Add functionality to score screen | bar: 2021-05-19 to 2021-05-20
Replay button | bar: 2021-05-19
Exit button | bar: 2021-05-20
Testing and submission
Testing | bar: 2021-05-21 to 2021-05-27
Final submission (May 28th) | bar: 2021-05-27